## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 30 | 30
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 5 | 30 | 30
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 30 | 30
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 30 | 30
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 4 | 30 | 30
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 3 | 15 | 15
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | PRISN3D
| Integrantes: | Uriel Mazcorro
| % Progreso Proyecto | 33.33%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Revisión del caso de estudio y definición del propósito de la app. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 02 | Creación del diagrama de flujo de navegación. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 03 | Diseño de wireframes y mockups de las pantallas principales. | Terminado | 9 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 04 | Selección de paleta de colores, tipografía y estilo visual general. | Terminado | 6 | Sprint #1 | Media | Uriel Mazcorro
Req 05 | Validación del diseño con el equipo. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 06 | Creación del proyecto y estructura de carpetas. | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 07 | Configuración del control de versiones (GitHub o GitLab). | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 08 | Implementación del login y registro de usuarios. | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 09 | Conexión inicial con base de datos (Firebase o API). | Terminado | 8 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 10 | Pruebas unitarias básicas para autenticación. | En Progreso | 5 | Sprint #2 | Media | Uriel Mazcorro
Req 11 | Desarrollo de la pantalla principal (dashboard o menú). | En Progreso | 7.5 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 12 | Implementación de los módulos clave | En Progreso | 7.5 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 13 | Integración de componentes visuales y botones funcionales. | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 14 | Validaciones de datos y manejo de errores. | En Progreso | 5 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 15 | Integración completa entre módulos. | En Progreso | 10 | Sprint #4 | Media | Uriel Mazcorro
Req 16 | Pruebas funcionales, de interfaz y rendimiento. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 17 | Corrección de errores detectados en QA. | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 18 | Preparación del entorno para pruebas de usuario. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 19 | Generación del APK o bundle para publicación | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 20 | Creación de cuenta de desarrollador (si aplica). | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 21 | Redacción de descripción, nombre e íconos de la app. | Pendiente | 2 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 22 | Validación de instalación en dispositivos reales. | Pendiente | 8 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 23 | Elaboración de la presentación final (PowerPoint o Canva). | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 24 | Grabación o ensayo general de la presentación. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 25 | Elaboración del informe técnico y documentación del código | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Alta | Uriel Mazcorro
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia